Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Семья и дети  Жуковского района»

за 2023 год

- Общая часть

Муниципальная программа «Семья и дети «Жуковского района» (далее программа) утверждена постановлением администрации МР «Жуковский район» от 30.12.2020 г. № 1212 (в ред. от 17.02.2021 г. № 135, от 15.02.2022 г. № 123, от 09.02.2023 г. № 88, от 06.02.2024 г. № 103).

Цели программы:

-улучшение демографической ситуации в районе, повышение уровня и качества жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иной категории лиц,

-профилактика социального сиротства и безнадзорности.

Задачи программы:

-  обеспечение семьям и детям Жуковского района дифференцированной поддержки, доступности и качества социального обслуживания, повышение уровня социальной защищенности, улучшение демографической ситуации в Жуковском районе;

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;

-обеспечение проезда детей из многодетных семей к месту учебы на территории Жуковского района,

- повышение привлекательности имиджа семьи с детьми,  формирование ценностей семьи, ответственного родительства, института семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Результаты, достигнутые за 2023 год

2.1. В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» Национального проекта «Демография» ежемесячно выплачивались пособия  на третьего или  последующего  ребенка в размере прожиточного минимума, на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере четыре тысячи рублей. В дополнение к федеральному материнскому капиталу, выплачивается региональный материнский капитал  в размере 50 000 рублей семьям, в которых родился второй ребенок, 100 000 рублей - при рождении третьего и последующих детей. В истекшем году эти выплаты получили 925 семей, объем выплаченных средств составил 65 258,55 тыс.руб. (в 2023г. – 1583 семей, сумма выплат – 153 318,0 тыс.руб.). Снижение численности семей, получивших выплаты в рамках нацпроекта «Демография», обусловлено изменениями в системе социальной поддержки семей с детьми и  передачей некоторых полномочий Социальному фонду России, а так же введением единого пособия на ребенка.

Предоставленные в соответствии с законодательством выплаты, пособия и компенсации способствовали повышению уровня и качества жизни семей с детьми. Развитие системы мер государственной социальной поддержки семей с детьми, стимулирующих рождение детей, обусловили позитивные изменения в динамике роста численности детей, родившихся третьими или последующими. На территории района продолжает расти число многодетных семей. На  31.12.2023 года их количество  составило 1383 семей, в них воспитывается 4700 детей (в 2022г. -  1157 многодетных семей, в них 3382 детей). В 2023 году 251 семья впервые приобрела статус многодетной семьи.

Компенсацию за проезд к месту учебы детей из многодетных семей, обучающихся в ГБОУ СПО «Колледж механизации и сервиса» г.Жуков, в учреждениях дополнительного образования Жуковского района, получили 8 семей, в них 31 ребенок.

В течение отчетного года проводились мероприятия, направленные на повышение ценности семьи, семейного образа жизни и на социальную поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.  На эти цели было направлено 473,1 тыс. рублей средств местного бюджета,  охвачено 448 детей.

Всего за 2023 год меры социальной поддержки получили 2395 семьи, в них 4597 детей.

Проводимая работа по повышению качества семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, оказание социальных услуг семьям с детьми способствовала повышению уровня жизни семей с детьми и детей-сирот. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных семейными формами устройства от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила  100 % .

2.2. Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы:

-повысилась привлекательность имиджа семьи с детьми, особенно многодетной. Предоставленные в соответствии с законодательством выплаты на детей способствовали повышению уровня и качества жизни семей с детьми Жуковского района.

-преобладают семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Плановые значения выполнены на 100% по следующим индикаторам:

- доля детей в семьях, получивших социальную поддержку к общей численности детей в семьях, имеющих право на их получение;

- доля  детей в семьях, получивших социальную поддержку в связи с рождением ребенка к общей численности детей в семьях, имеющих право на их получение;

- доля детей из многодетных семей, получивших компенсацию за проезд к месту учебы к общей численности детей из семей, обратившихся за предоставлением компенсации;

- доля  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных и устроенных в замещающие семьи к общей численности таких детей.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

- Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми- выполнено.

- финансовая поддержка семей при рождении детей- выполнено.

- выплата компенсации   за проезд к месту учебы детей из многодетных семей, обучающихся в ГБОУ СПО «Колледж   механизации и сервиса» г. Жуков, в учреждениях дополнительного образования Жуковского района- выполнено.

-повышение  общественно-социальной значимости семьи Жуковского района- выполнено.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, положительно повлиявшие на ход реализации программы: своевременное и в полном объеме обеспечение выплат и пособий семьям с детьми, профилактика социального сиротства и безнадзорности.

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных  источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий

На реализацию муниципальной программы «Семья и дети Жуковского района»  из всех уровней бюджета в 2023 году было направлено 171 421,9 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета –129 684,8 тыс.руб., средства областного бюджета – 41 240,0 тыс.рублей, средства местного бюджета – 497,1 тыс.руб.

Уровень использования бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы – 99,7 %.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Жуковский район» (постановление администрации МР «Жуковский район» от  30.10.2019 № 897) в 2023 году реализация муниципальной программы «Семья и дети Жуковского района» характеризуется высоким уровнем эффективности 100%.