**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА**

**ул. Ленина, д.10, г.Жуков, Калужская область, 249192**

**тел. 8 (484-32) 55-461, факс 8 (484-32) 55-461**

**E-mail:** [azhuk\_obraz@adm.kaluga.ru](https://e.mail.ru/compose?To=azhuk_obraz@adm.kaluga.ru)

**==================================================================================**

«06» марта 2024 г. № 181

Администрация МР «Жуковский район»

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие образования**

**в Жуковском районе» в 2023 году.**

**Муниципальная программа «Развитие образования в Жуковском районе».**

**1.Общая часть.**

**Цель программы:** обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

**Задачи программы:**

1.Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и современное качество учебных результатов;

2.Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

3.Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

4.Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

-общее количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, составило 2426 воспитанников. Численность детей, получивших направления в образовательные учреждения – 754 человека.

Все дети дошкольного возраста от 1,5 до 7-ми лет обеспечены местами в детских садах района.

-удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет составляет 80 %;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет – 76 %;

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет составил 94 %;

-удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность -92 %.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей программы.*

Проводимые мероприятия позволили обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для её дальнейшего развития.

*Наименование показателей программы с характеристикой их достижения.*

*100 % и выше, в том числе:*

-удельный вес детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет;

-удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

*менее 100 %, в том числе:*

-удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет.

*Сведения о показателях программы указаны в таблице № 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено.

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено.

-выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком. В 2023 году выплаты получили 41 родитель, дети которых посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования - выполнено;

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – не выполнено.

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях - выполнено.

-получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - выполнено.

-финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений - выполнено. В 2023 году выплаты получили 28 педагогов;

-финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений - выполнено. В 2023 году выплаты получили 205 педагогов;

-развитие, укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений района - выполнено.

-строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных учреждениях - выполнено.

-создание новых мест в общеобразовательных учреждениях – не выполнено.

-реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования – выполнено;

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей – выполнено;

-совершенствование организации школьного питания - выполнено;

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми-инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому - выполнено. В 2023 году льготами воспользовались 1609 детей, из них 41 ребенок, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины;

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – выполнено;

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – не выполнено;

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений – выполнено. В летний период в 10-ти оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ отдохнуло 857 учащихся.

-организация деятельности отдела образования - выполнено;

-организация деятельности МУ «Учебно-методический центр» - выполнено.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Показатели реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году были достаточно высокими. Социально-экономические проблемы не оказали сильного влияния на исполнение мероприятий программы. Следует отметить, что эффективность отдельных подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования» осталась на уровне 2022 г: подпрограммы «Развитие дошкольного образования», «Развитие дополнительного образования», подпрограммы «Создание условий получения качественного образования», подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков». Данные обстоятельства связаны с выполнением показателей подпрограммы.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы.**

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы составил **939 639,107 тыс. рублей,** из них:

-90 010,394 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

-590 943,396 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

-229 818,363 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

-на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В 2023 году реализация муниципальной программы «**Развитие образования в Жуковском районе»** характеризуется **высоким уровнем эффективности**, комплексная оценка эффективности составила **97,3 %,** в том числе по подпрограммам:

*с высоким уровнем эффективности:*

-подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 95 %;

-подпрограмма «Развитие дополнительного образования» - 100 %;

-подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования» - 95 %;

-подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - 100 %.

*с удовлетворительным уровнем эффективности:*

-подпрограмма «Развитие общего образования» - 94,2 %.

*Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в таблице № 3.*

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».**

**1.Общая часть.**

**Цель подпрограммы:** обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования.

**Задачи подпрограммы:**

1.Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу детей;

2.Обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

-система дошкольного образования Жуковского района включает 16 дошкольных образовательных учреждений, из них 1 частный детский сад в с. Троицкое и в 3-х общеобразовательных школах реализуются программы дошкольного образования;

-общее количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, составило 2426 воспитанников, численность детей, получивших направления в образовательные учреждения составила 754 человека.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:*

Проводимые мероприятия позволили ликвидировать очередь в детские сады района.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100 % и выше, в том числе:*

-удельный вес детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны* в таблице *№ 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено;

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено;

-выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком – выполнено. В 2023 году выплаты получили 41 родитель, дети которых посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – не выполнено.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

Все показатели подпрограммы достигнуты.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.**

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил **359 881,620** **тыс. рублей**, из них:

–254 019,908 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–105 861,712 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила **95 %.**

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.*

**Подпрограмма «Развитие общего образования».**

**1.Общая часть.**

**Цель подпрограммы:** обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

**Задачи подпрограммы:**

1.Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей.

2.Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

3.Развитие кадрового потенциала.

4.Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов.

5.Обеспечение доступности общего образования.

6.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

В системе образования района функционирует 14 муниципальных общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 5204 человек. Из них средних – 5; основных – 8, начальных – 1. Из общего количества школ 9 – сельские школы.

В двух общеобразовательных школах района - МОУ «Основная общеобразовательная школа им.А.В.Грибковой», с.Истье Жуковского района Калужской области, МОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Трубино Жуковского района Калужской области в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования и в рамках федеральной  программы капитального ремонта зданий был сделан ремонт на сумму 31 357,0 тысяч рублей, приобретено оборудования на сумму 24475,786 тысяч рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В МОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Трубино Жуковского района Калужской области был проведен ремонт помещений здания на 23 млн. рублей, в МОУ «Основная общеобразовательная школа им.А.В.Грибковой», с. Истье Жуковского района Калужской области отремонтирована система отопления и установлена система оповещения на 3 млн. рублей.

Помимо этого, за счет средств местного бюджета в МОУ «Основная общеобразовательная школа», с.Трубино Жуковского района Калужской области отремонтирована отмостка и цоколь здания, а в МОУ «Основная общеобразовательная школа им.А.В.Грибковой», с. Истье Жуковского района Калужской области отремонтирована кровля, установлена новая изгородь, проведен косметический ремонт всех помещений.

В 2023 г. в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в МОУ «Основная общеобразовательная школа им.П.Л.Чебышева», д.Машково Жуковского района Калужской области, МОУ «Основная общеобразовательная школа», д.Чубарово Жуковского района Калужской области для создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» сделаны ремонты учебных классов на сумму 1 886,557 тыс.рублей из местного бюджета.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (ГИА), всероссийские проверочные работы (ВПР), независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Одним из основных информационных источников для оценки качества образования являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений: фиксируется положительная динамика высоких баллов результатов ЕГЭ, расширение списка предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации по выбору, увеличение количества общественных наблюдателей.

В итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2023 году приняли участие - 97 выпускников. Средний балл по русскому языку составил 66,1 балла**,** более 70 баллов по русскому языку набрали 31 учащихся (40,2 %).

Средний бал по математике профильного уровня составил – 54 балла, более 50 баллов по математике набрали 24 учащихся (69 %).

Доля высокобальников (90 баллов и выше ) в Жуковском районе в этом году составила 6,1 % (2 учащихся по обществознание набрали (90, 92 балла), 3 учащихся по русскому языку 91 балл и 1 – 93 балла, 2 учащихся по химии (93, 95) и 1 учащийся по истории 91 балл).

По программам основного общего образования – 480 выпускников. К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были не допущены 12 обучающихся. Остальные выпускники 9-х классов (418 человек) получили аттестат об основном общем образовании.

Одним из показателей качества образования является получение выпускниками медалей «За особые успехи в учении». В 2023 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» были вручены 9-ти учащимся из двух средних школ района (МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Е.Р.Дашковой с углубленным изучением отдельных предметов» г.Кременки Жуковского района Калужской области – 3 выпускника, МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. генерала Захаркина И.Г.», г.Кременки Жуковского района Калужской области – 6 выпускников), что составило 9 %.

Кроме, того 3-м выпускникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. академика А.И. Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области и 1-му выпускнику МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Е.Р.Дашковой с углубленным изучением отдельных предметов» г.Кременки Жуковского района Калужской области вручены памятные медали на уровне района («За особые успехи в учебной и творческой деятельности»).

Развитие учительского потенциала также является направлением модернизации общего образования.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы общего образования, работает 257 педагогических работников.

С целью создания условий для профессионального роста и профессионального общения педагогов и руководителей школ развивается система профессиональных ассоциаций педагогов и руководителей учреждений. Развитию профессионального мастерства педагогов способствует ставшее традиционным проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства. Обеспечивается участие победителей районных конкурсов в областных мероприятиях.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:*

Проводимые мероприятии, предусмотренные подпрограммой в основном обеспечили решение поставленных задач.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100 % и выше, в том числе:*

-доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене.

-доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных учреждений;

-доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений;

-количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений и их оснащению средствами обучения и воспитания.

*менее 100 %, в том числе:*

*-*удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет;

-доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, почетное звание Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», другие почетные звания и государственные награды Российской Федерации, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны* в таблице *№ 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях - выполнено;

-получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - выполнено;

-финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – выполнено. В 2023 году выплаты получили 28 педагогов;

-финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений – выполнено. В 2023 году выплаты получили 205 педагогов.

-развитие, укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений района - выполнено;

-строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных учреждениях – выполнено;

-создание новых мест в общеобразовательных учреждениях – не выполнено;

-реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования -выполнено.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

Запланированные показатели на 2023 год в основном были достигнуты.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.**

В 2023 году финансирование подпрограммы осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил **498 676,449 тыс. рублей,** из них:

–63 089,963 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

–333 941,494 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 101 644,992 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила **94,2 %.**

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.*

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».**

**1.Общая часть.**

**Цель подпрограммы:** обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

**Задачи подпрограммы:**

1.Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;

2.Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

3**.**Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность;

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;

5.Совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

В системе образования района услуги по дополнительному образованию предоставляли 15 муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования: 14 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования (МУ ДО ««ЦДО ИМ. МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА»).

Общая численность обучающихся в учреждении дополнительного образования составила 883 человека, 41объединение.

Лучшие результаты, достигнутые учащимися в области спорта:

-обучающиеся МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала К.Г.Жукова» по «Физкультурно-спортивной» направленности (по видам спорта баскетбол, футбол, дзюдо, самбо, универсальный бой, полиатлон, настольный теннис) в течение года приняли участие в официальных спортивных соревнованиях: турнирах, первенствах, чемпионатах. По видам спорта победителями областного уровня стали: 1 место – 23 человека, 2 место - 25 человек, 3 место – 30 человек;

-42 обучающихся приняли участие в Межрегиональных и Всероссийских соревнованиях, заняли (1 место- 1 человек, 3 место- 3 человека);

-28 обучающихся приняли участие в Международных соревнованиях (1 место-5 человек, 2 место - 4 человека, 3 место- 2 человека);

-МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала К. Г. Жукова» признан победителем (2 место) в смотре-конкурсе «На лучшую постановку спортивно-массовой работы в учреждениях Калужской области»;

-подготовлены: 9 кандидатов в мастера спорта, 1 спортивный разряд – 24 человека,

2-3 спортивные разряды получили-38 человек и юношеские спортивные разряды- 158 спортсменов.

Также учащиеся из МУ ДО «Центра дополнительного образования имени маршала Г.К. Жукова» бы включены в состав сборной Калужской области; самбо- 16 человек, дзюдо-22 человека, универсальный бой- 6 человек, настольный теннис- 5 человек, современное пятиборье – 4 человека, полиатлон- 4 человека и баскетбол- 14 человек.

Большое внимание в 2023 году уделялось формированию и развитию творческих способностей детей и подростков, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании*,* а также выявлению и поддержке учащихся, проявляющих выдающиеся способности.

Творческие коллективы и учащиеся общеобразовательных школ района принимали активное участие и успешно выступали в районных и областных конкурсах, выставках, фестивалях.

Одним из направлением регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» является создание новых мест в общеобразовательных школах для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. С целью обновления содержания дополнительного образования в 2023 году в шести школах района (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф. Романова» г. Жуков, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. академика А.И. Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Е.Р. Дашковой с углубленным изучением отдельных предметов» г. Кремёнки, МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. генерала Захаркина И.Г.», г. Кременки, МОУ «Основная общеобразовательная школа им.П.Л.Чебышева», д.Машково Жуковского района Калужской области, МОУ «Основная общеобразовательная школа», д.Чубарово Жуковского района Калужской) было создано по 90 инфраструктурных мест социально-гуманитарной, художественной и туристко-краеведческой направленностей. С 01 сентября 2023 г. около 630 учащихся имеют возможность посещать такие объединения как: «Медиацентр», «Школьный театр», «Интерактивный краеведческий музей».

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные ведению здорового образа жизни и внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): конкурсы, акции, тренинговые занятия, ролевые игры, беседы, конференции, круглые столы, лекции, семинары, в том числе приуроченные к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всемирному дню здоровья. К участию в них привлекаются сотрудники Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Калужской области, учреждений здравоохранения, подразделений по делам несовершеннолетних в органах полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.*

Программами дополнительного образования охвачено более 6000 учащихся, что составляет 76 % от общего количества детей от 5 до 18 лет. Совершенствуется система проводимых конкурсных мероприятий, главной отличительной чертой которых становится массовость. Проведение районных массовых мероприятий дает возможность обучающимся реализовать себя, продемонстрировать свои достижения как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Педагоги-наставники получают возможность обмениваться опытом, новыми педагогическими технологиями.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100% и выше, в том числе:*

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

-доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;

-удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных уровнях профилактического учета.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны* в таблице *№ 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей - выполнено.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

Все показатели подпрограммы достигнуты.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.**

В 2023 году финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил **14 505,189 тыс. рублей.**

Наибольший объем средств подпрограммы был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила **100 %.**

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.*

**Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования».**

**1.Общая часть.**

**Цели подпрограммы:** создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

**Задачи подпрограммы:**

1.Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, в том числе антитеррористической защищенности объектов образования.

2.Создание условий для инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

3.Совершенствование форм и методов осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях.

4.Развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

5.Развитие психологического обеспечения системы образования района;

6.Осуществление социально-психологического сопровождения инновационных процессов в системе образования;

7.Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

По состоянию на 2023 год все образовательные учреждения оснащены кнопками экстренного вызова полиции (охраны), оборудованием по выводу сигнала систем автоматической пожарной сигнализации на центральный «Пульт 01», системами видеонаблюдения.

В Жуковском районе действует механизм социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях в виде субсидии на удешевление питания. Во всех школах организовано горячее питание, предусмотрены льготы на питание отдельных категорий обучающихся (дети из многодетных, малообеспеченных, дети-инвалиды и дети с ОВЗ):

Во всех школах района организовано горячее питание. На удешевление школьного питания из средств бюджета района выделяются средства:

-для учащихся 5-11 классов по 12 рублей (завтрак) ежедневно на одного учащегося (1003,249 тыс. рублей);

-для 1568 учащихся из многодетных (1352 ребенка), малоимущих семей (50 детей) и детям-инвалидам и детям с ОВЗ (166 детей) по 25 рублей (обед) ежедневно на одного учащегося (4645,970 тыс. рублей);

-сухие пайки в период обучения – 173,524 тыс. рублей;

-для учащихся вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины (41 ребенок) – 888,664 тыс.рублей.

Общая сумма выделенных средств составляет 6 711,407 тыс. рублей.

Учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием в размере 84 рублей в день на каждого учащегося за счет средств федерального и областного бюджетов.

Выделяются финансовые средства на модернизацию пищеблоков.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.*

–в 12-ти общеобразовательных школах произведены работы по монтажу пожарного речевого оповещения, монтажу видеонаблюдения, ремонту кухонных помещений, посудомоечного цеха, вентиляции столовой, ремонт отмостки, обустройство школьного стадиона, ремонт школы, кабинетов на общую сумму 24 808,373 тысяч рублей, приобретена школьная мебель и учебное оборудование на общую сумму 9155,118 тыс. рублей.

–обеспечение безопасности образовательного процесса. Функционируют системы охранного видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях.

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100 % и выше, в том числе:*

-доля образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях во время трудовой и учебной деятельности, в общем количестве образовательных учреждений;

-доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

-доля образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием для приготовления пищи, в общем количестве образовательных учреждений;

-доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, которым оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь.

-количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы школьные спортивные клубы.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны* в таблице *№ 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-совершенствование организации школьного питания - выполнено;

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми-инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образования на дому- выполнено. В 2023 году льготами воспользовались 1609 детей, из них 41 ребенок, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины;

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях –выполнено;

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – не выполнено.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

Все показатели подпрограммы достигнуты.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.**

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил **34 098,134 тыс. рублей из них:**

-26 920,431 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

-466,295 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

-6 711,408 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми –инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила **95 %.**

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.*

**Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».**

**1.Общая часть.**

**Цели подпрограммы:** повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

**Задачи подпрограммы:**

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.Совершенствование учебно-методического, кадрового и информационного обеспечения деятельности по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

**2.Результаты, достигнутые за отчетный период.**

*Основные результаты, достигнутые в 2023 году:*

В соответствии с рекомендациями министерства образования и науки Калужской области все учреждения образования, на базе которых функционировали оздоровительные лагеря, своевременно провели акарицидные мероприятия по обработке территорий против иксодовых клещей и мероприятия по профилактике педикулёза у детей в период летней оздоровительной кампании.

В летний период 94% учащихся района были охвачены различными формами организованного отдыха, оздоровления, трудоустройства и занятости. Наиболее распространенной и популярной формой организованного отдыха детей и подростков традиционно являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных учреждений. Летом 2023 г. на базе 10 школ района были открыты лагеря с дневным пребыванием детей, в которых приняло участие 857 детей, из которых дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 344 ребенка, в том числе дети, участников СВО – 9 человек и дети, стоящих на различных видах профилактического учетах (школа, КДНиЗП, ПДН) - 4 человека.

В соответствии с решением областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Калужской области, утверждено распределение путевок в учреждения отдыха и оздоровления детей на период летней оздоровительной кампании 2023 года муниципальному району «Жуковский район» выделено 103 путевки для детей и подростков, в том числе путевки в детские лагеря расположенные на побережье Черного моря (Туапсинский район). По поручению губернатора Калужской области в целях социально-экономической поддержки граждан Калужской области было приоритетным предоставления путевок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том, числе детям граждан-участников специальной военной операции - 16 детей

Питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось за счёт денежных средств областного и местного бюджетов (общая сумма составила 3 610,761 тыс. рублей). Кроме того, на базе общеобразовательных учреждений МОУ «ООШ» с. Тарутино и МКОУ «НОШ д. Верховье были организованны 2 досуговые площадки, с общей численностью 63 ребенка.

За время летней оздоровительной кампании 2023 года 4220 обучающихся совместно с родителями и педагогами общеобразовательных учреждений района приняли участие в 166 туристических мероприятиях и пеших экскурсиях в том, числе в 3 военно-патриотических слетах.

1336 детей посетили 39 выставок и экскурсий на территории Жуковского района и Калужской области: филиал Музея Победы «Музей Г. К. Жукова», парк птиц «Воробьи», этнографический парк-музей «Этномир», художественный музей мусора «Му-Му», государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и др.

В период летних каникул дополнительным образованием было охвачено около 78 % детей старшего дошкольного и школьного возраста детей. На базе общеобразовательных учреждений, домов культуры, городских библиотек работали разнообразные кружки и секции, которые посещали 3998 детей.

Также было проведено 419 всевозможных мастер-классов, в которых приняло участие 7741 ребенок Жуковского района.

В летний период МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала Г.К. Жукова» организовал летние группы спортивной направленности, в том числе с организацией однодневных походов, спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, в том числе посвященные международному Дню борьбы с наркотиками и Дню физкультурника («Спорт-норма жизни», велопробег, шахматные и шашечные турниры, турнир по силовому экстриму, «Жуковский кантрийщик», легкоатлетический кросс, «Байдарочная регата», фестиваль сдачи норм ГТО, соревнования по баскетболу, пляжному волейболу, футболу, и т.д.), тем самым охватив около 4 600 детей. Кроме того, работниками учреждения была организованна поездка в Анапу для 42 обучающихся за счет средств родителей.

В рамках регионального проекта «Спорт в моем дворе» тренерами ЦДО на 6 дворовых площадках организовывались мастер-классы и «дворовые соревнования» в выходные дни по баскетболу, футболу, пляжному волейболу в которых приняло участие более 340 детей.

Более 423 учащихся в течении летних месяцев регулярно посещали группы физкультурно-спортивной направленности (баскетбол, настольный теннис, футбол, ОФП, единоборства).

Наряду с традиционными формами летнего досуга и трудовых десантов популярной стала временная занятость школьников с оплатой труда. Отдел опеки и попечительства Жуковского района выдал 95 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних.

Особое внимание школами района уделялось организации летнего отдыха подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.*

Основные направления летней оздоровительной кампании 2023 года: дальнейшее развитие малозатратных форм каникулярного отдыха, и, прежде всего, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, различной направленности, а так же досуговых лагерей, укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации отдыха, оздоровления и занятости всех категорий подростков, особенно подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие различных форм трудовой занятости подростков, организация отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных учреждениях.

В целом организация оздоровления, отдыха и занятости учащихся образовательных учреждений обеспечила целостный досуг, способствующий экологическому, физическому и духовно-нравственному воспитанию детей**.**

*Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:*

*100% и выше, в том числе:*

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет;

*-*удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны* в таблице *№ 1.*

**3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений – выполнено. В летний период в 10-ти оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ отдохнуло 857 учащихся.

**4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.**

Запланированные показатели на 2023 год были достигнуты.

**5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.**

Фактический объем финансирования в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил **3 610,741 тыс. рублей,** из них:

-2 515,699 тыс. рублей за счет областного бюджета;

-1 095,062 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.*

**6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.**

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2023 году составила **100 %.**

Таким образом, реализация подпрограммы в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.*

Заведующий отделом Н.Г.Чупрунова