**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии" муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе» в 2023 году.**

1. **Общая часть.**

Муниципальная подпрограмма «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» является составной частью муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе».

**Целью** подпрограммы являетсясохранение и развитие культурного потенциала Жуковского района**.**

**Задачи подпрограммы:**

- создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей Жуковского района;

- популяризация самобытной культуры Жуковского района на всероссийском и международном уровнях, создание положительного имиджа района;

- обеспечение поддержки и стимулирование развития культурного и творческого потенциала Жуковского района;

- укрепление кадрового потенциала сферы культуры и поддержка граждан творческих профессий в Жуковском районе.

**Результаты, достигнутые за отчетный период:**

В 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились количественные показатели таких основных показателей (индикаторов) как:

- количество зрителей и слушателей, посетивших культурно-досуговые мероприятия в учреждениях культуры Жуковского муниципального района увеличилось с 380,7 тыс.чел. до 560,6 тыс.чел.;

- количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры Жуковского района увеличилось с 2515 ед. до 3052 ед.

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Жуковского муниципального район увеличилось с 6,6 % до 12,8 %.

**Перечень контрольных мероприятий, выполненных и не выполненных (с**

**указанием причин) в установленные сроки.**

В 2023 году контрольное мероприятие муниципальной подпрограммы «Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» выполнено в 100% объеме.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году оказывали влияние

как положительные, так и отрицательные факторы:

- отсутствие кинооборудования для показа кинофильмов в большинстве учреждений культуры Жуковского района.

- к положительным факторам, [способствовавшим достижению целей](http://www.psihdocs.ru/celevaya-ustanovka-v6.html) и решению задач муниципальной программы, относится:

- открытие кинотеатра «Георгиевский» в г.Жуков;

- обучение работников культуры на курсах повышения квалификации.

**Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы**, в разрезе программных мероприятий соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 13095,23 тыс.руб., кассовое исполнение – 12994,85 тыс.руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы**

Учитывая, что в целом оценка степени достижения цели и реализации контрольных мероприятий муниципальной подпрограммы равна 132 % следовательно, степень оценки эффективности муниципальной подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии» равна 132 %, т.е. высокий уровень эффективности.

**Заведующий отделом В.С.Черкесова**

исп.: Боровик Ирина Юрьевна

тел.: 29-7-24