Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Развитие рынка труда в Жуковском районе" в 2023 году

- Общая часть

Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Жуковском районе" (далее – программа) утверждена Постановлением Администрации МР «Жуковский район» от 18.12.2019 №1039.

Основная цель программы:

- создание условий, способствующих эффективному функционированию и развитию рынка труда Жуковского района

Задачи программы:

- снижение дифференциации локальных рынков труда и предотвращение роста  напряженности на рынке труда посредством реализации активной политики занятости населения;

- профилактика и предотвращение производственного травматизма.

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году.

В 2023 году в центр занятости населения за предоставлением услуги содействия гражданам в поиске подходящей  работы обратилось 484 человека.

Из числа обратившихся в службу занятости за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы было трудоустроено 292 человек, что составило 60% от числа обратившихся.

Численность зарегистрированных безработных в течение 2023 года уменьшилось на 45% по сравнению с 2022 годом и составила 230 человек.

За отчетный период приняли участие в оплачиваемых общественных работах 29 человек, трудоустроено 149 несовершеннолетних граждан.

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности занятых в экономике Жуковского района составил 9,4%.

На заседании Межмуниципальной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в МО «Жуковский район», с участием представителей профсоюзов организаций и работодателей района рассматривали вопросы о ситуации на рынке труда в Жуковском районе, обсуждали мероприятия по снижению «неформальной занятости» и выплат заработной платы ниже прожиточного уровня в Жуковском районе. Заслушали докладчиков о передаче государственных полномочий по регистрации коллективных договоров, о ходе реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, о проведении диспансеризации, медицинских осмотров и вакцинации, о поддержке мобилизованных жителей Жуковского района и членов их семей.

В декабре 2023 года проводилось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по охране труда Жуковского района по вопросу травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории Жуковского района, подведение итогов за год.

В целях профилактического осмотра 46 муниципальных служащих МР «Жуковский район» прошли диспансеризацию.

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы.

В 2023 году Центром занятости населения Жуковского района было заключено 15 четырех сторонних (центр занятости, общеобразовательные учреждения, отдел образования Жуковского района, администрация Жуковского района) договоров на проведение оплачиваемых общественных работ в свободное от учебы время. Участие в программе приняли: МОУ "ООШ им. В. Шестаковского", МОУ "СОШ № " г. Белоусово, МОУ "СОШ им. Захаркина", МОУ "СОШ им. Дашковой.

Всего на оплачиваемые общественные работы был трудоустроен 29 человек. Средний период участия граждан в общественных работах в 2023 году составил около 2 месяцев. Основными видами общественных работ были: благоустройство территорий населенных пунктов.

В 2023 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет вовремя каникул было заключено 15. Таким образом, было трудоустроено 149 несовершеннолетних граждан.

Трудовая адаптация несовершеннолетних граждан из числа учащихся школ проходила в таких организациях как: МОУ "ООШ им. В. Шестаковского", Школа № 2 г. Белоусово, МОУ СОШ им.ген. Захаркина, МОУ СОШ им. Е.Р. Дашковой".

В свободное от учебы время несовершеннолетние граждане благоустраивали территории школ Жуковского района, а также памятники, военные захоронения и обелиски воинской славы. Трудовая адаптация подростков благоприятно сказывается на их социальном развитии и является профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

Отдел экономического развития Администрации МР «Жуковский район» обеспечивает регулярное информирование работодателей по вопросам развития социально-трудовой сферы и соблюдения трудового законодательства, в том числе путем размещения актуальной информации по вопросам охраны труда на официальном сайте Администрации МР «Жуковский район».

Сведения о достижении значений индикаторов программы содержатся в прилагаемой Таблице №1.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки

В соответствии с программой было намечено осуществление в 2023 году следующих мероприятий:

- организация проведения оплачиваемых общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

-проведение специальной оценки условий труда в структурных подразделениях администрации МР  «Жуковский район» (путем заключения муниципальных контрактов);

-проведение специальной оценки условий труда в организациях Жуковского района;

-организация работы комиссии по проверке условий и состояния охраны труда администрации МР «Жуковский район»;

-организация и проведение месячника безопасности труда в организациях Жуковского района;

-  проведение диспансеризации муниципальных служащих;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;

- размещение актуальной информации в области охраны труда на официальном сайте Администрации МР «Жуковский район» в разделе «Труд и занятость»;

-организация работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

-организация и проведение семинаров, круглых столов, выставок по вопросам улучшения условий и охраны труда.

Из указанных мероприятий десять были выполнены.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Понижение уровня безработицы произошло из-за снятия многих ограничительных мер, открытие предприятий и возвращение к прежнему режиму работы.

Плановые показатели по количеству трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выполнены на 117,3%.

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

Основным показателем, характеризующим состояние охраны труда, является уровень производственного травматизма. В Жуковском районе численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2023 году составила –2 человека.

- Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию программы, в разрезе мероприятий программы

Общий объем средств, предусмотренных в 2023 году для реализации мероприятий программы: 71937,652 тыс. руб., в том числе 837,652 тыс. руб. - из средств бюджета МО «Жуковский район», 71100,00 тыс. руб. – из собственных средств организаций.

Общий объем использованных средства бюджета МО «Жуковский район» 825,590 тыс. руб. в отчетном году были использованы:

- в размере 60,972 тыс. руб. на организацию проведения оплачиваемых общественных работ;

- в размере 306,966 тыс. руб. на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- на проведение диспансеризации муниципальных служащих администрации МР «Жуковский район» в 2023 году было затрачено средств из бюджета МО «Жуковский район» в размере 428,352 тыс. руб.;

- на переподготовку и повышение квалификации специалистов по охране труда из средств из бюджета МО «Жуковский район было затрачено 29,30 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Жуковского района произведено за счет собственных средств организаций в объеме 71100,00 тыс. руб.

Всего в 2023 году на реализацию программы было израсходовано средств в размере

71925,590 тыс. руб.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район» (Постановление Администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 №897) реализация программы "Развитие рынка труда  в Жуковском районе" в 2023 году характеризуется высоким уровнем эффективности (98,61%). Расчет оценки эффективности реализации программы приведен в прилагаемой Таблице №3.