Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе» муниципальной программы "Развитие рынка труда в Жуковском районе" в 2023 году

- Общая часть

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе» входит в состав муниципальной программы "Развитие рынка труда в Жуковском районе" (далее – подпрограмма), утвержденной Постановлением Администрации МР «Жуковский район» от 18.12.2019 №1039.

Основная цель подпрограммы - создание на рабочих местах условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение безопасных и нормальных условий труда для работников на всех стадиях производственного процесса, своевременное устранение нарушений норм охраны труда и предупреждение возможности их возникновения.

- привлечение внимания работодателей к реализации современных систем управления охраной труда, механизмов управления профессиональными рисками, основанных на международных стандартах менеджмента качества, экологической безопасности, производственной безопасности и здоровья работников.

- повышение квалификации специалистов, отвечающих за вопросы охраны труда.

- привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта, пропаганда охраны труда

- Результаты, достигнутые за отчетный период

Основные результаты, достигнутые в 2023 году.

Основной причиной возникновения большинства несчастных случаев на производстве в Жуковском районе является:

- неудовлетворительная организация безопасных условий труда на производстве;

- нарушение работниками требований безопасности;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в общей численности занятых в экономике Жуковского района составил 9,4%.

На заседании Межмуниципальной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в МО «Жуковский район», с участием представителей профсоюзов организаций и работодателей района рассматривали вопросы о ситуации на рынке труда в Жуковском районе, обсуждали мероприятия по снижению «неформальной занятости» и выплат заработной платы ниже прожиточного уровня в Жуковском районе. Заслушали докладчиков о передаче государственных полномочий по регистрации коллективных договоров, о ходе реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта, о проведении диспансеризации, медицинских осмотров и вакцинации, о поддержке мобилизованных жителей Жуковского района и членов их семей.

В декабре 2023 года проводилось заседание рабочей группы Межведомственной комиссии по охране труда Жуковского района по вопросу травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории Жуковского района, подведение итогов за год.

В целях профилактического осмотра 46 муниципальных служащих МР «Жуковский район» прошли диспансеризацию.

Отдел экономического развития Администрации МР «Жуковский район» обеспечивает регулярное информирование работодателей по вопросам развития социально-трудовой сферы и соблюдения трудового законодательства, в том числе путем размещения актуальной информации по вопросам охраны труда на официальном сайте Администрации МР «Жуковский район».

Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание современной эффективной системы управления профессиональными рисками в организации, в том числе:

-сокращение смертности населения от несчастных случаев на производстве;

-профилактика и предотвращение несчастных случаев и нанесения ущерба здоровью трудящихся;

-снижение числа лиц, получивших профессиональные заболевания на производстве;

-проведение обязательных и профилактических периодических медицинских осмотров работающих;

- организация и проведение месячника безопасности труда в организациях Жуковского района.

Сведения о достижении значений индикаторов подпрограммы.

Сведения о достижении значений индикаторов подпрограммы содержатся в прилагаемой Таблице №1.

- Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки.

В соответствии с подпрограммой было намечено осуществление в 2023 году следующих мероприятий:

-проведение специальной оценки условий труда в структурных подразделениях администрации МР  «Жуковский район» (путем заключения муниципальных контрактов);

-проведение специальной оценки условий труда в организациях Жуковского района;

-организация работы комиссии по проверке условий и состояния охраны труда администрации МР «Жуковский район»;

-организация и проведение месячника безопасности труда в организациях Жуковского района;

-  проведение диспансеризации муниципальных служащих;

- переподготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;

- размещение актуальной информации в области охраны труда на официальном сайте Администрации МР «Жуковский район» в разделе «Труд и занятость», а также в средствах массовой информации;

-организация работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

-организация и проведение семинаров, круглых столов, выставок по вопросам улучшения условий и охраны труда.

Из указанных мероприятий восемь были выполнены.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы

Система управления охраной труда на муниципальном уровне – это согласованная деятельность органов местного самоуправления с работодателями, профсоюзами и другими представителями работников с целью реализации государственной политики в сфере охраны труда.

Одним из приоритетных направлений деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности населения является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, а также проведение диспансеризации и профилактических осмотров работающих.

Основным показателем, характеризующим состояние охраны труда, является уровень производственного травматизма. В Жуковском районе численность пострадавших от несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 2023году составила – 2 человека.

5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе мероприятий подпрограммы

В 2023 году для реализации мероприятий подпрограммы было предусмотрено денежных средств в объеме 71557,652 тыс. руб., в том числе – 457,652 тыс. руб. из средств бюджета МО «Жуковский район», 71100,00 тыс. руб. – собственные средства организаций.

На проведение диспансеризации муниципальных служащих администрации МР «Жуковский район» в 2023 году было затрачено средств из бюджета МО «Жуковский район» в размере 428,352 тыс. руб.

На мероприятие по переподготовке и повышение квалификации специалистов по охране труда было затрачено 29,30 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Жуковского района произведено за счет собственных средств организаций в объеме

71100,00 тыс. руб. Денежные средства были направлены на приобретение сертифицированных СИЗ, а также на проведение диспансеризации работников.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Муниципального района «Жуковский район» (Постановление Администрации МР «Жуковский район» от 30.10.2019 №897) реализация подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда в Жуковском районе» муниципальной программы "Развитие рынка труда в Жуковском районе" в 2023 году характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности (94,44%). Расчет оценки эффективности реализации программы приведен в прилагаемой Таблице №3.