**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе» в 2023 году**

1. **Общая часть.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в Жуковском районе» утверждена постановлением администрации МР «Жуковский район» постановлением администрации МР «Жуковский район» № 1197 от 30.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе» (в ред. Постановлений: от 17.06.2021г. № 539, 20.07.2021г. № 647, 23.08.2021г. № 760, 28.12.2021г. № 1179, от 27.12.2022г. № 1092, от 06.02.2023г. № 81. № 647, от 28.12.2021г. № 1179, от 27.12.2022г. № 1092, от 06.02.2023г. № 81).

Муниципальная программа «Развитие культуры в Жуковском районе» в своем составе имеет 4 подпрограммы:

- Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры;

- Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;

- Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии;

- Обеспечение формирования и содержание архивных фондов в Жуковском районе.

**Цели муниципальной программы:**

- обеспечение развития культурного творческого населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Жуковского района;

- создание эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворить духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Жуковского района.

**Основные задачи программы:**

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Жуковского района;

- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Жуковского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры, обеспечение надлежащего технического состояния зданий и сооружений, благоустройства территорий, находящихся балансе учреждений культуры и образования в сфере культуры.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период:**

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- основные результаты реализации муниципальной программы представлены

в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы. Таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам муниципальной программы в целом, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели муниципальной программы, заключающейся в обеспечении развития культурного творческого населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Жуковского района и создании эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворить духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения Жуковского района.

Муниципальная программа включает в себя 2 основных показателя (индикатора), характеризующие достижение целей и задач муниципальной программы, которые были выполнены объеме более 100%, так:

- количество людей, посетивших культурно-массовые мероприятия по сравнению с 2022 годом выросло с 381,1 тыс. чел. до 560,6 тыс.чел.;

- количество проведенных в 2023 году культурно-массовых мероприятий увеличилось по сравнению с 2022 г. с 2515 ед. до 3052 ед.

**Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

В 2023 году при реализации муниципальной программы было выполнено 6 из 6 контрольных мероприятий:

- мероприятия, направленные на увековечивание памяти погибших при защите Отечества;

- обеспечение удовлетворения духовных и творческих потребностей всех социальных категорий населения Жуковского района;

- развитие и содержание учреждений культуры;

- мероприятия, направленные на поддержку и развитие народных

художественных промыслов и ремесел;

- поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов;

- выполнение отдельных государственных полномочий по формированию и содержанию областных архивных фондов.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году оказывали влияние

такие положительные факторы как:

К положительным факторам, [способствовавшим достижению целей](http://www.psihdocs.ru/celevaya-ustanovka-v6.html) и решению задач муниципальной программы, относится:

В рамках Национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда»:

- проведен капитальный ремонт Чаусовского сельского дома культуры на общую сумму 17, млн. руб.

- проведен ремонт библиотеки в г.Кременки, закуплено компьютерное и интерактивное оборудование, новая мебель, литература, открыта модельная библиотека общая сумма контрактов составила 5 млн. руб.

- в детскую школу искусств № 2 г.Жуков и детскую школу искусств г.Белоусово приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на общую сумму 8,9 млн.руб.

В МУК ЖМЦБ имени Н.Н. Ремизова приобретены книги на общую сумму 326 496,11 (из них местный бюджет = 32 649,61).

В МОУ ДО "Детская школа искусств г. Кременки" – проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией за счет средств местного бюджета - 967 400,58руб.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли курсы повышения квалификации 13 работников культуры и образования в сфере культуры.

К отрицательным факторам относится недостаточная укомплектованность учреждений культуры профессиональными кадрами.

**5. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы**, **в разрезе программных мероприятий**.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе» соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 112683,82 тыс.руб., кассовое исполнение – 112268,05 тыс.руб., что составляет кассовое исполнение муниципальной подпрограммы на 99,6 %, т.е. высокий уровень эффективности из них:

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие учреждений культуры и образования в сфере культуры», в разрезе программных мероприятий соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 97952,53 тыс.руб., кассовое исполнение – 97637,14 тыс.руб., что составляет кассовое исполнение муниципальной подпрограммы на 99,78 %, т.е. высокий уровень эффективности.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» в разрезе программных мероприятий соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 6,62 тыс.руб., кассовое исполнение – 6,62 тыс.руб., что составляет кассовое исполнение муниципальной подпрограммы на 100 %, т.е. высокий уровень эффективности.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии», в разрезе программных мероприятий соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 13095,23 тыс.руб., кассовое исполнение – 12994,85 тыс.руб., что составляет кассовое исполнение муниципальной подпрограммы на 99,57 %, т.е. высокий уровень эффективности.

Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение формирования и содержание архивных фондов в Жуковском районе», в разрезе программных мероприятий соответствует выделенным бюджетным средствам на 2023 год. Общий объем финансирования составил по плану 829,17 тыс.руб., кассовое исполнение – 829,17 тыс.руб., что составляет кассовое исполнение муниципальной подпрограммы на 100 %, т.е. высокий уровень эффективности.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Учитывая, что в целом оценка степени достижения цели и реализации контрольных мероприятий муниципальной программы равна 99,92 %, следовательно, степень оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Жуковском районе» равна 99,92 % т.е. высокий уровень эффективности.

**Заведующий отделом В. С. Черкесова**

исп.: Боровик Ирина Юрьевна

тел.: 29-7-24